新疆专项彩票公益金支持民政福利中央专项

转移支付绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：中央专项彩票公益金支持民政福利项目专项资金

实施单位（公章）：各地民政部门

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：黄春晓、徐国强、韩文炎、麦合木提江·艾麦提

填报时间：2024年3月12日

新疆中央专项彩票公益金支持民政福利专项

转移支付2023年度绩效自评报告

为深入贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区民政厅党组高度重视，及时安排部署，严格按规范要求开展了2023年度中央专项彩票公益金转移支付项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达专项彩票公益金专项转移支付项目预算情况

2023年度，财政部分批下达新疆2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目，资金共计15503万元，用于支持养老、儿童、殡葬服务、精神卫生福利机构建设，对消防等基础设施提升改造，购置设施设备等方面。具体如下：

2022年末，财政部《关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2022〕89号），用于新疆中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目，资金9959万元。

2023年4月，财政部《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2023〕14号），用于新疆中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金项目，资金5544万元。

- （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况

2022年12月下达《关于提前下达2023年中央专项彩票公益基金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2022〕55号）安排预算9959万元；2023年5月下达《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2023〕7号）安排预算5544万元，共安排预算15503万元。

资金分解如下：公办养老服务机构提升改造项目1471万元、社区养老服务中心建设项目4704万元、儿童福利机构设施设备升级改造项目358万元、“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目1000万元、精神卫生福利机构设施设备配置项目1273万元、社区精神障碍康复服务项目180万元、殡仪馆基础设施设备升级改造项目533万元、老年人社区日间照料中心5464万元、政府购买社会工作服务项目440万元、政府购买社会工作服务示范项目80万元。

2.自治区分解下达绩效目标情况

| 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 （公办养老服务机构提升改造项目） （2023年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 公办养老服务机构提升改造项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区民政厅 |
| 资金情况（万元） |  |  | 年度金额： |  | 1471 |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 1471 |
|  |  |  | 地方补助 |  |  |
| 年度总体目标 | 支持公办养老机构建设和护理能力改造提升，完善老年人生活保障服务，提高养老机构的综合服务能力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持公办养老服务机构配套设施改造项目数 |  | ≥3个 |
|  |  |  | 公办养老服务机构新增加床位数 |  | ≥950个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥80% |
|  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 |  | =100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | ≥90% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出和各分项支出控制 |  | ≤1471万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公办养老服务机构环境 |  | 有效改善 |
|  |  |  | 公办养老福利机构服务保障能力和水平 |  | 逐步提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |

| 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 （社区养老服务中心建设项目） （2023年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 社区养老服务中心建设项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区民政厅 |
| 资金情况（万元） |  |  | 年度金额： |  | 4704 |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 4704 |
|  |  |  | 地方补助 |  |  |
| 年度总体目标 | 支持社区养老服务中心设施设备改造升级，构建社区居家养老服务网络，打造家门口的养老服务中心，有效满足老年人的多样化、个性化的养老服务需求。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持社区居家养老服务中心新建及改造提升项目数 |  | ≥10个 |
|  |  |  | 支持社区居家养老服务中心新建（改造）床位数 |  | ≥400张 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥80% |
|  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 |  | =100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | ≥90% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出和各分项支出控制 |  | ≤4704万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居家养老服务机构环境 |  | 有效改善 |
|  |  |  | 社区居家养老服务机构保障能力和水平 |  | 逐步提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |

| 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （精神卫生福利机构设施设备配备项目） |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 精神卫生福利机构设施设备配备项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区民政厅 |
| 资金情况（万元） | 下达资金总额 |  | 1273 |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 1273 |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 支持精神卫生福利机构项目建设及设施设备配备，有效改善精神卫生福利机构基础设施，进一步满足人民群众对精神障碍服务的需求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持精神卫生福利机构项目数 | ≥ 3 个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥80% |
|  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 | =100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 | ≤1273万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 精神卫生福利机构环境 | 有效改善 |
|  |  | 经济效益指标 | 精神卫生福利机构环境 | 有效改善 |
|  |  | 社会效益指标 | 精神卫生福利机构服务保障能力和水平 | 逐步提升 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

| 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （社区精神障碍康复服务项目） |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区精神障碍康复服务项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区民政厅 |
| 资金情况（万元） | 下达资金总额 |  | 180 |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 180 |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 创新社会治理体制，支持和引导社会力量开展精神障碍社区康复服务，有效满足人民群众对精神障碍社区康复服务的需求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持购买服务项目数 | ≥8个 |
|  |  |  | 登记康复对象接受规范精康服务人数 | ≥300人 |
|  |  | 质量指标 | 购买服务完成率 | ≥90% |
|  |  |  | 项目按规定表明宣传标识 | ≡100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥90% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 示范点建设标准 | ≤20万元/个 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 精神障碍社区康复服务环境 | 有效改善 |
|  |  | 社会效益指标 | 精神障碍社区康复能力和水平 | 有所提升 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 精神障碍群体满意度 | ≥90% |

| 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （政府购买社会工作服务项目） |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政府购买社会工作服务项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区民政厅 |
| 资金情况（万元） | 下达资金总额 |  | 440 |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 440 |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 依托乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力，支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目的社工人数 | ≥44人 |
|  |  |  | 支持补助社工服务项目数 | ≥10个 |
|  |  | 质量指标 | 直接受益群众人数 | ≥220人 |
|  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 | ≡100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥90% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社工服务项目补助标准 | ≤20万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会工作服务环境 | 有效改善 |
|  |  | 社会效益指标 | 社会工作服务保障能力和水平 | 逐步提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

| 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （政府购买社会工作服务示范项目） |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政府购买社会工作服务项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区民政厅 |
| 资金情况（万元） | 下达资金总额 |  | 80 |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 80 |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：支持乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力。 目标2：支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。 目标3：引导基层群众铸牢中华民政共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目的社工人数 | ≥8人 |
|  |  |  | 支持补助社工服务项目数 | ≥4个 |
|  |  | 质量指标 | 项目按规定标明宣传标识 | ≡100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥90% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社工服务项目补助标准 | ≤20万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会工作服务环境 | 有效改善 |
|  |  | 社会效益指标 | 社会工作服务能力和水平 | 逐步提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

| 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （殡仪馆基础设施设备升级改造项目） |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 殡仪馆基础设施设备升级改造项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区民政厅 |
| 资金情况（万元） | 下达资金总额 |  | 533 |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 533 |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 完善殡葬基础设备、设施，提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力，满足群众基本殡葬需求，弘扬文明环保殡葬理念，推动殡葬事业改革，健康发展。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持改造提升殡葬服务附属设施配套建设项目数 | ≧4个 |
|  |  |  | 支持购置火化设备数 | ≧3台 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≧80% |
|  |  |  | 项目按规定表明宣传标识 | =100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | ≧90% |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目总指出和各分项支出控制 | ≦533万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 殡葬福利机构环境 | 有效改善 |
|  |  | 社会效益指标 | 殡葬福利机构服务保障能力和水平 | 逐步提示 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% |

| 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 （老年人社区日间照料中心项目） （2023年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 老年人社区日间照料中心项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 民政部 |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区民政厅 |
| 资金情况（万元） |  |  | 年度金额： |  | 5464 |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 5464 |
|  |  |  | 地方补助 |  |  |
| 年度总体目标 | 1.贯彻落实自治区人民政府2023年实施十件民生好事实事要求，支持公办养老服务机构装修改建及设备购置，建设不少于25个老年人日间照料中心； 2.老年人社区日间照料中心环境有效改善，老年人社区日间照料中心服务能力和水平逐步提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持为民办实事好事日间照料中心新建改建项目数 |  | ≥25个 |
|  |  |  | 消防达标项目数 |  | ≥23个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% |
|  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 |  | =100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | ≥90% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出和各分项支出控制 |  | ≤5464万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人社区日间照料中心环境 |  | 有效改善 |
|  |  |  | 老年人社区日间照料中心服务能力和水平 |  | 逐步提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2023年度自治区下达中央专项彩票公益金专项转移支付项目总预算资金为15503万元，资金到位15503万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截至2023年12月31日，2023年度用于新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金专项转移支付项目的资金总计15503万元，共计执行11486.984万元，执行率74.10%，具体如下：公办养老服务机构提升改造项目专项预算资金1471万元，全年执行数658.2万元，执行率44.74%；社区养老服务中心建设项目专项预算资金4704万元，全年执行数3919.168万元，执行率83.32%；老年人社区日间照料中心预算资金5464万元，全年执行数3594.77万元，执行率65.79%；儿童福利机构设施设备配备专项预算资金358万元，全年执行数344.9万元，执行率96%；“福彩圆梦·孤儿助学”工程预算资金1000万元，全年执行数836.61万元，执行率84%；精神卫生福利机构设施设备配备预算资金1273万元，全年执行数984.75万元，执行率77.36%；社区精神障碍康复服务专项预算资金180万元，全年执行数150.976万元，执行率83.88%；殡仪馆基础设施设备升级改造项目预算资金533万元，全年执行数531.8万元，执行率99.77%；政府购买社会工作服务项目预算资金440万元，全年执行数385.81万元，执行率87.68%；政府购买社会工作服务示范项目预算资金80万元，全年执行数74万元，执行率92.50%。

（二）项目资金管理情况分析

1.资金分配科学性。2023年中央下达我区中央专项彩票公益金支持社会福利事业专项资金15503万元。我区资金分配严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行，及早下发通知，指导各地结合实际，按照各地轻重缓急、项目建设成熟度、建设规模和投资控制等因素，建立完善储备项目库。从项目建设前期条件较为成熟的项目进行遴选，对项目名称、建设床位、改造建筑面积、消防是否达标、当地配套资金等内容进行再核实，据实调整、修改完善项目要素，避免项目下达后因选址等前期条件不成熟而不能实施。

2.下达及时性。严格按照《中华人民共和国预算法》《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）等文件精神，按照老年人福利、儿童福利、残疾人福利和社会公益等四方面内容，及时按照项目申报程序组织各地申报项目，经相关处室评估后提出项目分配建议清单，及时报请厅党组集体研究后报财政厅审核研究同意后，自治区民政厅、财政厅会签联合将拨款文件和项目预算绩效目标在规定30日内分解下达各地。

3.拨付合规性。严格按照《中华人民共和国预算法》《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号），《民政部彩票公益金使用管理办法》（民办发〔2019〕34号），《民政部办公厅关于进一步加强彩票公益金使用管理的通知》，（民办函〔2019〕79号）等文件拨付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。

4.使用规范性。指导各地专款专用，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。建立了资金使用管理制度，严格做到彩票公益资金专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用。对套取、截留、挤占、挪用的，按有关规定严肃查处，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金专项转移支付项目资金支付需求，确保项目顺利实施。

5.执行准确性。按照《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《自治区民政厅预算绩效一体化推进工作方案》《自治区民政厅工程建设项目变更管理办法》《自治区民政厅工程建设项目基本建设程序规范管理指引清单》等14项制度，指导各地按照时间表、线路图，采取月调度、季通报常态化监管方式，加快项目推进，强化日常监管，定期分析监测，从源头上把好项目建设、资金支付管理关口，确保了项目建设有人抓、有人管，确保了资金使用依法依规、专款专用。

6.预算绩效管理情况。绩效评估贯穿于福利彩票资金使用管理全过程。在细化下达预算时，同步下达专项彩票公益金支持项目绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付管理，按期开展绩效监控和绩效评价工作。2023年制定了《资金使用审核监督办法》《内部财务控制制度》《合同管理办法》《政府购买服务办法》《政府采购管理办法》等五项制度，建立起了涵盖绩效管理、内部控制、项目申报评估、工程变更、审计监督、资金使用等方面的管理制度，印发了《自治区民政厅预算绩效一体化管理工作实施方案》《自治区民政厅2023年度全面实施预算绩效管理工作实施方案》《关于贯彻落实<自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案>的具体措施》（新民办发〔2023〕40号），《自治区民政厅项目实施监督管理办法（试行）》（新民办发〔2024〕3 号），《关于落实民政领域资金使用监督责任的通知》《关于加强2024年项目实施监督管理工作的通知》《关于下达2024年第一批项目建设任务及资金支出进度的通知》等文件通知，及时推进各项工作，并组织开展绩效管理专题培训，为整治制度缺失，提升绩效管理水平奠定了基础。严格落实监管调度制度，年初提早下发通知，召开会议，指导各地按照时间节点，围绕开工率、资金执行率等关键环节，采取月调度、季通报进行日常监管，定期开展分析监测，形成工作动态25期，通报2件、督办6件，准确掌握各地工作推进程度。完成民政厅2023年中央专项彩票公益金15503万元重点项目绩效自评工作，将绩效管理与各项监督贯通协调，促使业务开展与绩效管理有效衔接、深度融合，真正做到即查即改、边查边改、真查真改，有力有序推进排查整治工作，达到“查问题、治己病、防未病”的目的，为进一步加强彩票公益金使用管理，提高资金使用效益提供了参考依据。

7.支出责任履行情况。按照财政事权和支出责任划分有关规定，对共同财政事权转移支付资金，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.公办养老服务机构提升改造项目。2023年公办养老机构专项项目完成公办养老服务机构配套设施改造2个，公办养老服务机构新增加床位数985张，有效改善了公办养老服务机构环境，提升了公办养老福利机构服务保障能力和水平。

2.社区养老服务中心建设项目。2023年社区养老服务中心建设项目完成社区居家养老服务中心新建及改造提升14个，支持社区居家养老服务中心新建（改建）床位数462张，打造家门口的养老服务中心，有效满足了老年人的多样化、个性化的养老服务需求。

3.精神卫生福利机构设施设备配备项目。2023年精神卫生福利机构设施设备配备项目完成附属设施建设、设备配套项目3个，有效改善了精神卫生福利机构基础设施，进一步满足人民群众对精神障碍服务的需求。

4.社区精神障碍康复服务项目。2023年社区精神障碍康复服务项目完成8个地、州、市精神障社区康复购买服务工作，完成登记康复对象接受规范精康服务人数300人，创新社会治理体制，支持和引导社会力量开展精神障碍社区康复服务，有效满足人民群众对精神障碍社区康复服务的需求。

5.殡仪馆基础设施设备升级改造项目。2023年殡仪馆基础设施设备升级改造项目完成殡葬服务设备购置4个，验收合格率达100%，进一步完善了殡葬基础设备、设施，提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力，满足群众基本殡葬需求，弘扬文明环保殡葬理念，推动殡葬事业改革，健康发展。

6.老年人社区日间照料中心项目。2023年老年人社区日间照料中心项目完成日间照料中心新建改建25个，项目目前均已完工，提升了公办养老服务机构服务能力和水平，让老年人有更多获得感和幸福感。

7.政府购买社会工作服务项目。2023年政府购买社会工作服务项目完成10个地、州、市购买社会工作服务工作，参与社会工作服务人数44人，乡镇（街道）社会工作站社会工作服务能力较去年明显提升，面向老年人、残疾人、儿童和困难群众开展了一系列社会工作和志愿服务活动，发挥了社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强了基层社会治理和服务能力。

8.政府购买社会工作服务示范项目。2023年政府购买社会工作服务项目完成4个地、州、市购买社会工作服务工作，参与社会工作服务人数8人，乡镇（街道）社会工作站社会工作服务能力较去年明显提升，面向老年人、残疾人、儿童和困难群众开展了一系列社会工作和志愿服务活动，发挥了社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强了基层社会治理和服务能力。

（四）绩效指标完成情况分析

- 1.公办养老服务机构提升改造项目

- （1）产出指标

- ①数量指标。

a.财政部随文下达支持公办养老服务机构配套设施改造项目数指标、指标值为≥3个、自治区实际完成2个、完成率66.67%、偏差率33.33%。

- b.财政部随文下达公办养老服务机构新增加床位数指标、指标值为≥950张、自治区实际完成985张、完成率100%、偏差率0%。

- ②质量指标。

a.财政部随文下达项目验收合格率指标、指标值为≥80%、自治区实际完成66.67%、完成率83.34%、偏差率13.33%。

- b.财政部随文下达项目按规定标明宣传标识指标、指标值为=100%、自治区实际完成100、完成率100%、偏差率0%。

- ③时效指标。

a.财政部随文下达项目开工率指标、指标值为≥90%、自治区实际完成100%、完成率100%、偏差率0%。

- ④成本指标。

- a.财政部随文下达项目总支出和各分项支出控制指标、指标值为≤1471万元、自治区实际完成658.2万元、完成率100%、偏差率0%。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标。

- 财政部随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

- ②社会效益指标。

a.财政部随文下达公办养老服务机构环境指标、指标值为有效改善、自治区实际完成有效改善、完成率100%、偏差率0%。

- b.财政部随文下达公办养老福利机构服务保障能力和水平指标、指标值为逐步提升、自治区实际完成逐步提升、完成率100%、偏差率0%。

③生态效益。

财政部随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响。

- 财政部随文达的绩效目标未设定可持续影响指标。

- （3）满意度指标

财政部随文下达服务对象满意度指标、指标值为≥90%、自治区实际完成90%、完成率100%、偏差率0%。

- 2.社区养老服务中心建设项目

（1）产出指标

①数量指标。

a.财政部随文下达支持社区居家养老服务中心新建及改造提升项目数指标、指标值为≥10个、自治区实际完成14个、完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达支持社区居家养老服务中心新建（改建）床位数指标、指标值为≥400张、自治区实际完成462张、完成率100%、偏差率0%。

②质量指标。

a.财政部随文下达项目验收合格率指标、指标值为≥80%、自治区实际完成80%、完成率100%、偏差率0%。

- b.财政部随文下达项目按规定标明宣传标识指标、指标值为=100%、自治区实际完成100%、完成率100%、偏差率0%。

③时效指标。

a.财政部随文下达项目开工率指标、指标值为≥90%、自治区实际完成100%、完成率100%、偏差率0%。

④成本指标。

财政部随文下达项目总支出和各分项支出控制指标、指标值为≤4704万元、自治区实际完成3919.168万元、完成率100%、偏差率0%。

（2）效益指标

①经济效益指标。

a.财政部随文下达社区居家养老服务机构环境指标、指标值为有效改善、自治区实际完成有效改善、完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达社区居家养老服务机构保障能力和水平指标、指标值为逐步提升、自治区实际完成逐步提升、完成率100%、偏差率0%。

②社会效益指标。

a.财政部随文下达社区居家养老服务机构环境指标、指标值为有效改善、自治区实际完成有效改善、完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达社区居家养老服务机构保障能力和水平指标、指标值为逐步提升、自治区实际完成逐步提升、完成率100%、偏差率0%。

③生态效益。

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响。

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标

财政部随文下达服务对象满意度指标、指标值为≥90%、自治区实际完成95%、完成率100%、偏差率0%。

3.精神卫生福利机构设施设备配备项目

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

a.财政部随文下达支持精神卫生福利机构项目数量，指标值为≥3个，自治区实际完成3个，完成率100%、偏差率0%。

②质量指标

a.财政部随文下达项目验收合格率，指标值为≥80%，指标完成值100%，指标完成率为100%，率偏差率0%。

b.财政部随文下达项目按规定标明宣传标识率，指标值为100%，指标完成值100%，指标完成率为100%，率偏差率0%。

③时效指标

财政部随文下达项目开工率，指标值为100%，指标完成值100%，指标完成率为100%，率偏差率0%。

④成本指标

财政部随文下达项目总支出，指标值为≤1273万元，指标完成值984.75万元，指标完成率为100%，率偏差率0%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标

财政部随文下达精神卫生福利机构环境，指标值为有效改善，项目实施后，实施地区精神卫生福利机构服务环境明显改善，偏差率0%。

②社会效益指标

财政部随文下达精神卫生福利机构服务保障能力和水平，指标值逐步提升，项目实施后，项目实施地区精神卫生福利机构的设施设备得到省级优化，服务保障能力和服务水平明显提高，偏差率0%。

③生态效益。

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响。

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

- （3）满意度指标完成情况分析

财政部随文下达精神障碍患者及其家属的满意率，指标值为≧90%，实际精神障碍患者或家属的满意度90%，偏差率0%。

4.社区精神障碍康复服务项目

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

a.财政部随文下达支持购买服务数量，指标值为≥8，实际购买服务数量完成8个，完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数，指标值为≥300人，指标完成值300人，完成率100%、偏差率0%。

②质量指标

a.财政部随文下达购买服务完成率，指标值为≥90%，指标完成值83.88%，指标完成率为93.2%，率偏差率6.8%。

③时效指标。

财政部随文下达项目按期完成率，指标值为≥90%，指标完成值为90%，完成率100%，偏差率0%。

④成本指标。

财政部随文下达示范点建设标准，指标值为≤20万元/个，指标完成值为20万元/个，完成率100%,偏差率0%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

- a.财政部随文下达精神障碍社区康复服务环境，指标值为有效改善，项目实施后，实施地区精神障碍社区康复服务环境明显改善，偏差率0%。

- ②社会效益

- a.财政部随文下达精神障碍社区康复能力和水平，指标值有所提升，项目实施后，项目实施地区精神障碍社区康复能力和水平明显提高，偏差率0%。

③生态效益。

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响。

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

- （3）满意度指标完成情况分析

财政部随文下达精神障碍患者或家属的满意率，指标值为≧90%，实际精神障碍患者或家属的满意度90%，偏差率0%。

- 5.老年人社区日间照料中心项目

（1）产出指标

①数量指标。

a.财政部随文下达支持为民办实事好事日间照料中心新建改建项目数指标、指标值为≥25个、自治区实际完成25个、完成率100%、偏差率0%。

- b.财政部随文下达消防达标项目数指标、指标值为≥23个、自治区实际完成24个、完成率100%、偏差率0%。

②质量指标。

a.财政部随文下达项目验收合格率指标、指标值为=100%、自治区实际完成95.56%、完成率95.56%、偏差率4.44%。

- b.财政部随文下达项目按规定标明宣传标识指标、指标值为=100%、自治区实际完成100%、完成率100%、偏差率0%。

③时效指标。

a.财政部随文下达项目开工率指标、指标值为≥90%、自治区实际完成100%、完成率100%、偏差率0%。

④成本指标。

a.财政部随文下达项目总支出指标、指标值为≤5464万元、自治区实际完成3594.77万元、完成率100%、偏差率0%。

（2）效益指标

①经济效益指标。

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

②社会效益指标。

a.财政部随文下达老年人社区日间照料中心环境指标、指标值为有效改善、自治区实际完成有效改善、完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达老年人社区日间照料中心服务能力和水平指标、指标值为逐步提升、自治区实际完成逐步提升、完成率100%、偏差率0%。

③生态效益。

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响。

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标

财政部随文下达服务对象满意度指标、指标值为≥90%、自治区实际完成94.89%、完成率100%、偏差率0%。

6.殡仪馆基础设施设备升级改造项目

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

a.财政部随文下达支持改造提升殡葬服务附属设施配套建设项目数，指标值≥4，实际完成4，完成率100%。

b.财政部随文下达支持购置火化设备数，指标值≥3，实际完成3，完成率100%。

②质量指标。

a.财政部随文下达项目验收合格率，指标值≥80%，实际完成100%。

b.财政部随文下达项目按规定表明宣传标识，指标值100%，实际完成100%。

③时效指标

财政部随文下达项目开工率，指标值≥90%，实际完成100%。

④成本指标

财政部随文下达项目总指出和各分项支出控制，指标值≦533万元，实际完成531.8万元，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

殡葬福利机构环境得到有效改善。

②社会效益。

殡葬福利机构服务保障能力和水平逐步提升。

③生态效益。

财政部随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响。

财政部随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达服务对象满意度指标，指标值≥90%，实际完成90%，完成率100%。

7.政府购买社会工作服务项目

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

a.财政部随文下达参与项目的社工人数指标，指标值为≥44人，自治区实际完成44人，完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达支持补助社工服务项目数指标，指标值为≥10个，自治区实际完成10个，完成率100%、偏差率0%。

②质量指标。

a.财政部随文下达直接受益群众人数指标，指标值为≥220人，自治区实际完成220人，完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达项目按规定标明宣传标识指标，指标值为100%，自治区实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

③时效指标

a.财政部随文下达项目按期完成率指标，指标值为≥90%，自治区实际完成95%，完成率105%、偏差率5%。

④成本指标

a.财政部随文下达每个社工服务项目补助标准指标，指标值为≤20万，自治区实际完成20万元/个，完成率100%、偏差率0%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

a.财政部随文下达社会工作服务环境指标，指标值为有效改善，自治区实际完成有效改善，完成率100%、偏差率0%。

②社会效益。

a.财政部随文下达社会工作服务能力和水平指标，指标值为逐步提升，自治区实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

③生态效益。

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响。

财政部随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达服务对象满意度指标，指标值为≥90%，自治区实际完成95%，完成率105%，偏差率5%。

8.政府购买社会工作服务项目

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

a.财政部随文下达参与项目的社工人数指标，指标值为≥8人，自治区实际完成8人，完成率100%、偏差率0%。

b.财政部随文下达支持补助社工服务项目数指标，指标值为≥4个，自治区实际完14个，完成率100%、偏差率0%。

②质量指标。

a.财政部随文下达项目按规定标明宣传标识指标，指标值为100%，自治区实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

③时效指标

a.财政部随文下达项目按期完成率指标，指标值为≥90%，自治区实际完成95%，完成率105%、偏差率5%。

④成本指标

a.财政部随文下达每个社工服务项目补助标准指标，指标值为≤20万，自治区实际完成20万元/个，完成率100%、偏差率0%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

a.财政部随文下达社会工作服务环境指标，指标值为有效改善，自治区实际完成有效改善，完成率100%、偏差率0%。

②社会效益。

a.财政部随文下达社会工作服务能力和水平指标，指标值为逐步提升，自治区实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

③生态效益。

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响。

财政部随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

财政部随文下达服务对象满意度指标，指标值为≥90%，自治区实际完成95%，完成率105%，偏差率5%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

项目资金执行进度缓慢原因：第二批资金下达在年中，少部分项目完成招投标后，即将进入冬季，由于新疆施工期较短，导致部分项目资金未完成支付。同时，部分完工项目需要结算时间、且各地财力不同等因素，致使资金支付未达标。

（二）下一步改进措施

目前，各级民政部门已督促施工单位在3月初天气回暖加快开工建设，各级财政部门按照合同约定及项目执行进度加强监督，定期开展项目调度，对项目进展推进缓慢的地（州、市）进行督促，及时履行支付程序，确保项目建设进展顺利。

一要持之以恒抓好项目整改。我们要坚持问题导向，补齐短板弱项，明确跨年度在建项目完成时间表、线路图，形成任务清单，督促各地抓好整改落实。

二要共同推进项目管理监督。为压实各地各部门工作责任，针对项目推进力度极不平衡、完工项目未结算审计、资金支付缓慢等问题，经与自治区财政厅、发改委相关处室商议，三家联合发文，共同加强管理监督，督促各地各部门加快推进。

- 三要落实跟踪调度制度。按照绩效监控节点的部署要求，认真落实调度跟踪制度，采取周调度制度，利用预算绩效信息系统，建立资金监管台账，会同相关业务处室加强重点项目、重点县市督促落实，持续推进预算绩效运行监控，促进资金使用与绩效管理深度融合，确保项目资金及时发挥成效。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2023〕10号）规定、单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。整体自评平均分值97.65分，自评结果为“优”，具体自评如下：

（1）经自评、2023年度中央专项彩票公益金支持公办养老服务机构提升改造项目资金绩效自评价得分为92.81分、其中：预算执行4.48分、产出指标48.33分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、自评结果为“优”。

（2）经自评，2022年度中央专项彩票公益金支持社区养老服务中心建设项目资金绩效自评价得分为98.33分，其中：预算执行8.33分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（3）经自评，2023年度中央专项彩票公益金支持精神卫生福利机构设施设备配置项目资金绩效自评价得分为97.74分，其中：预算执行7.74分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（4）经自评，2023年度中央专项彩票公益金支持社区精神障碍项目资金绩效自评价得分为97.1分，其中：预算执行8.39分、产出指标48.71分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（5）经自评，2023年度中央专项彩票公益金支持老年人社区日间照料中心项目资金绩效自评价得分为96.23分，其中：预算执行6.58分、产出指标49.65分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（6）经自评，2023年度中央专项彩票公益金支持殡仪馆基础设施设备升级改造项目资金绩效自评价得分为99.98分，其中：预算执行9.98分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（7）经自评，2023年度中央专项彩票公益金支持政府购买社会工作服务示范项目资金绩效自评价得分为98.77分，其中：预算执行8.77分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（8）经自评，2023年度中央专项彩票公益金支持政府购买社会工作服务示范项目资金绩效自评价得分为99.25分，其中：预算执行9.25分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

- 2.自评价中发现资金执行进度缓慢的问题，针对问题下一步重点做好以下几项工作：

- 一是建立月调度、季通报制度，要求各地及时梳理历年下达未支出底数，同时，加快民政资金支出绩效执行进度；二是督促各地民政局加快项目建设进度，同时督促各地民政局积极协调当地财政局，及时拨付资金，确保项目顺利实施。

- 五、其他需要说明的问题

- 无。

- 附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

| 中央专项彩票公益金支持公办养老服务机构提升改造项目转移支付区域（项目） 绩效目标自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  | 公办养老服务机构提升改造项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区民政厅 |  | 资金使用单位 | 乌鲁木齐市、阿克苏地区民政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 1471 | 658.2 | 44.74% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1471 |  |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 严格按照《彩票公益金管理办法》规定的范围进行资金分配。 |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 | 按照预算法、资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 | 按照预算安排的金额执行。 |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。 |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 定期对项目进行监督指导，履行支出责任。 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支持公办养老机构建设和护理能力改造提升，完善老年人生活保障服务，提高养老机构的综合服务能力。 |  |  | 目前阿克苏地区2个项目已完工 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持公办养老服务机构配套设施改造项目数 | ≥3个 | 2 | 原因：乌鲁木齐市由于个别项目多次流标导致未按计划完成支付进度。 措施：督促各地加快项目实施进度，定时跟踪项目进展 |
|  |  |  | 公办养老服务机构新增加床位数 | ≥950张 | 985 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥80% | 100.00% |  |
|  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 | =100% | 100.00% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | ≥90% | 100.00% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出和各分项支出控制 | ≤1471万元 | 658.2 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 公办养老服务机构环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |
|  |  |  | 公办养老福利机构服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90.00% |  |

| 中央专项彩票公益金支持社区养老服务中心建设项目转移支付区域（项目） 绩效目标自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  | 社区养老服务中心建设项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区民政厅 |  | 资金使用单位 | 相关地州市民政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 4704 | 3919.168 | 83.32% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 4704 |  |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 严格按照《彩票公益金管理办法》规定的范围进行资金分配。 |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 | 按照预算法、资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 | 按照预算安排的金额执行。 |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。 |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 定期对项目进行监督指导，履行支出责任。 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支持社区养老服务中心设施设备改造升级，构建社区居家养老服务网络，打造家门口的养老服务中心，有效满足老年人的多样化、个性化的养老服务需求。 |  |  | 目前14个项目均已完工，资金支付3919.168万元。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持社区居家养老服务中心新建及改造提升项目数 | ≥10个 | 14 |  |
|  |  |  | 支持社区居家养老服务中心新建（改建）床位数 | ≥400张 | 462 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥80% | 80.00% |  |
|  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 | =100% | 100.00% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | ≥90% | 100.00% |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总支出和各分项支出控制 | ≤4704万元 | 3919.168 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 社区居家养老服务机构环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社区居家养老服务机构保障能力和水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95.00% |  |

| 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  | 中央专项彩票公益金——精神卫生福利机构设施设备配置项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 资金使用单位 | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 1273 | 984.75 | 77.36% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1273 | 984.75 | 77.36% |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 依据自治区相关文件，结合各地实际情况，科学分配 |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 | 中央转移支付已下拨及时 |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照文件要求进行拨付 |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范 |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 | 依据文件内容执行，执行准确 |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 进行严格管理 |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 依照责任及时执行 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支持精神卫生福利机构项目建设及设施设备配备，有效改善精神卫生福利机构基础设施，进一步满足人民群众对精神障碍服务的需求。 |  |  | 向博州拨付资金393万元支出360.75、占比92%；向阿勒泰地区拨付资金480万支出224万元、占比47%；向阿克苏地区拨付资金400万元，支出400万元、占比100%。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持精神卫生福利机构项目数 | ≥ 3 个 | 3 个 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥80% | 100% | 无 |
|  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 | =100% | 100% | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | ≥90% | 90% | 无 |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 | ≤1273万元 | 984.75万元 | 无 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 精神卫生福利机构环境 | 有效改善 | 有效改善 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 精神卫生福利机构服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 无 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 无 |

| 中央专项彩票公益金支持社会福利事业项目绩效目标自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 社区精神障碍康复服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 | 自治区财政厅 |  |  |  | 资金使用单位 | 乌鲁木齐市民政局、博州民政局、克拉玛依市民政局、塔城地区民政局、阿勒泰地区民政局、昌吉州民政局、吐鲁番市民政局、哈密市民政局 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |  |
|  | 年度资金总额： |  |  | 180 | 150.976 | 83.88% |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  |  | 180 | 150.976 | 83.88% |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  | 分配科学性 |  |  | 依据自治区相关文件，分配科学 |  | 无 |  |  |
|  | 下达及时性 |  |  | 下拨及时 |  | 无 |  |  |
|  | 拨付合规性 |  |  | 依据文件要求执行，执行合规 |  | 无 |  |  |
|  | 使用规范性 |  |  | 资金使用规范 |  | 无 |  |  |
|  | 执行准确性 |  |  | 依据文件内容执行，执行准确 |  | 无 |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  |  | 进行严格管理 |  | 无 |  |  |
|  | 支出责任履行情况 |  |  | 依照责任及时执行 |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 创新社会治理体制，支持和引导社会力量开展精神障碍社区康复服务，有效满足人民群众对精神障碍社区康复服务的需求。 |  |  |  | 乌鲁木齐市拨付资金40万、支出17.976万，博州拨付资金20万、支出20万，克拉玛依拨付资金20万、支出20万，塔城拨付资金20、支出18万，阿勒泰拨付资金20万、支出２０万，昌吉拨付资金20万、支出20万，吐鲁番拨付资金20万、支出15万，哈密拨付资金20万、支出20万。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持购买服务项目数 |  | ≥8个 |  | 8个 |  |
|  |  |  | 登记康复对象接受规范精康服务人数 |  | ≥300人 |  | 300人 |  |
|  |  | 质量指标 | 购买服务完成率 |  | ≥90% |  | 83.88% | 乌鲁木齐市、吐鲁番市项目合同约定期为1年，目前项目仍在实施中 |
|  |  |  | 项目按规定表明宣传标识 |  | =100% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ≥90% |  | 90% |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 示范点建设标准 |  | ≤20万元/个 |  | 20万元/个 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 精神障碍社区康复服务环境 |  | 有效改善 |  | 有效改善 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 精神障碍社区康复能力和水平 |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 精神障碍群体满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  |
|  | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 中央专项彩票公益金支持老年人社区日间照料中心项目转移支付区域（项目） 绩效目标自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  | 老年人社区日间照料中心项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区民政厅 |  | 资金使用单位 | 相关地州市民政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： | 5464 | 3594.77 | 65.79% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5464 |  |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 | 严格按照《彩票公益金管理办法》规定的范围进行资金分配。 |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 | 按照预算法、资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行。 |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 | 按照预算安排的金额执行。 |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。 |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 定期对项目进行监督指导，履行支出责任。 |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 1.贯彻落实自治区人民政府2023年实施十件民生好事实事要求，支持公办养老服务机构装修改建及设备购置，建设不少于25个老年人日间照料中心； 2.老年人社区日间照料中心环境有效改善，老年人社区日间照料中心服务能力和水平逐步提升。 |  |  | 项目目前均已完工，使用了3594.77万元资金。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持为民办实事好事日间照料中心新建改建项目数 | ≥25个 | 25个 |  |
|  |  |  | 消防达标项目数 | ≥23个 | 24个 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目按规定标明宣传标识 | =100% | 100.00% |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | =100% | 95.56% | 原因：一是阿勒泰地区正在做审计决算；二是部分地区财政困难，已申请拨付资金实际未拨付。 措施：督促各地加快项目实施进度，定时跟踪项目进展 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | ≥90% | 100.00% |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤5464万元 | 3594.77万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 老年人社区日间照料中心环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 老年人社区日间照料中心服务能力和水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 94.89% |  |

| 中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 殡仪馆基础设施设备升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 | 自治区民政厅 |  |  |  | 资金使用单位 |  | 乌鲁木齐市、库尔勒市、昌吉市、伊宁市民政局 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) |  | 预算执行率 （B/A×100%） |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 533 |  | 531.8 |  | 99.77% |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  | 533 |  | 531.8 |  | 99.77% |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  | 分配科学性 |  | 资金分配考虑实际，科学合理 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 下达及时性 |  | 资金拨付及时下达 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 资金拨付符合政策规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 资金使用符合规范 |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行准确性 |  | 资金执行准确，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 资金预算绩效管理符合政策要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出责任履行情况 |  | 资金支出责任履行良好 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完善殡葬基础设备、设施，提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力，满足群众基本殡葬需求，弘扬文明环保殡葬理念，推动殡葬事业改革，健康发展 |  |  |  | 4个项目设备均已购置到位（1.乌鲁木齐市殡葬服务设备购置项目216万元已执行完毕，待前置火化间建设竣工后投入使用；2.库尔勒市殡葬服务设备购置项目120万元，已执行完毕；3.伊宁市殡葬服务设备购置项目93万元，已支付91.8万元，剩余1.2万元为质保金；4.昌吉市殡葬服务设备购置项目104万元，已执行完毕） |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 支持改造提升殡葬服务附属设施配套建设项目数 |  | ≧4个 |  | 4个 | —— |
|  |  |  |  | 支持购置火化设备数 |  | ≧3台 |  | 3台 | —— |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | ≧80% |  | 100% | —— |
|  |  |  |  | 项目按规定表明宣传标识 |  | =100% |  | 100% | —— |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工率 |  | ≧90% |  | 100% | —— |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 项目总指出和各分项支出控制 |  | ≦533万元 |  | 531.8万元 | —— |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  | 殡葬福利机构环境 |  | 有效改善 |  | 有效改善 | —— |
|  |  | 社会效益指标 |  | 殡葬福利机构服务保障能力和水平 |  | 逐步提升 |  | 逐步提升 | —— |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≧90% |  | 90% | —— |

| 中央专项彩票公益金支持社工项目转移支付区域（项目） 绩效目标自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 中央专项彩票公益金支持社会工作服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 | 自治区民政厅 |  |  |  | 资金使用单位 |  |  |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) |  | 预算执行率 （B/A×100%） |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 440 |  | 385.81 |  | 87.68% |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  | 分配科学性 |  | 根据具体业务情况进行合理分配 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 下达及时性 |  | 资金能够及时下达 |  |  |  | 喀什地区项目资金拨付不及时 |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 按照规定程序和标准进行拨付 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 资金使用过程合理合规 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 执行准确性 |  | 严格执行各项管理制度及法律法规，确保资金执行过程规范 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 严格按照绩效管理有关规定开展绩效评价 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 支出责任履行情况 |  | 在资金管理、拨付、使用过程中均能按照要求严格执行 |  |  |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：支持乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力。 目标2：支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。 目标3：引导基层群众铸牢中华民政共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。 |  |  |  | 本年度乡镇（街道）社会工作站社会工作服务能力较去年明显提升，面向老年人、残疾人、儿童和困难群众开展了一系列社会工作和志愿服务活动，发挥了社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强了基层社会治理和服务能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 参与项目的社工人数 |  | ≥44人 |  | 44人 | 无 |
|  |  |  |  | 支持补助社工服务项目数 |  | ≥10个 |  | 10个 | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 直接受益群众人数 |  | ≥220人 |  | 220人 | 无 |
|  |  |  |  | 项目按规定标明宣传标识 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率 |  | ≥90% |  | 95% | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每个社工服务项目补助标准 |  | ≤20万 |  | 20万元/个 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会工作服务环境 |  | 有效改善 |  | 有效改善 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 社会工作服务保障能力和水平 |  | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 无 |

| 中央专项彩票公益金支持社工项目转移支付区域（项目） 绩效目标自评表 （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 中央专项彩票公益金支持社会工作服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 | 民政部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 | 自治区民政厅 |  |  |  | 资金使用单位 |  |  |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) |  | 预算执行率 （B/A×100%） |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 80 |  | 74 |  | 92.50% |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  | 分配科学性 |  | 根据具体业务情况进行合理分配 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 下达及时性 |  | 资金能够及时下达 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 按照规定程序和标准进行拨付 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 资金使用过程合理合规 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 执行准确性 |  | 严格执行各项管理制度及法律法规，确保资金执行过程规范 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 严格按照绩效管理有关规定开展绩效评价 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 支出责任履行情况 |  | 在资金管理、拨付、使用过程中均能按照要求严格执行 |  |  |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：支持乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力。 目标2：支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。 目标3：引导基层群众铸牢中华民政共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。 |  |  |  | 本年度乡镇（街道）社会工作站社会工作服务能力较去年明显提升，面向老年人、残疾人、儿童和困难群众开展了一系列社会工作和志愿服务活动，发挥了社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强了基层社会治理和服务能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 参与项目的社工人数 |  | ≥8人 |  | 8人 | 无 |
|  |  |  |  | 支持补助社工服务项目数 |  | ≥4个 |  | 4个 | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目按规定标明宣传标识 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率 |  | ≥90% |  | 95% | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每个社工服务项目补助标准 |  | ≤20万 |  | 20万元/个 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会工作服务环境 |  | 有效改善 |  | 有效改善 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 社会工作服务能力和水平 |  | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 无 |